## Sheet1
4.项目进度计划
ID | WBS | 任务 | 开始时间 | 完成时间 | 工期 | 进度 | 前置任务 | 资源
[9 empty] | 12月 23日 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 12月 24日 | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-01-02 | 2025-01-03 | 2025-01-04 | 2025-01-05 | 2025-01-06
1 | 1 | 先启阶段 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 2 工作日 | 100% |  | 李成杰，徐欣钰
2 | 1 | 做需求分析 | bar: 12月 23日 to 2024-12-24
3 | 1.1 | 制定软件编写计划 | bar: 2024-12-24 to 2024-12-25
4 | 1.2 | 需求设计 | bar: 2024-12-24 to 2024-12-25
5 | 1.3 | 需求开发 | bar: 2024-12-25
6 | 1.4 | 软件实现规约 | bar: 2024-12-25
7 | 1.5 | 精化阶段 | 2024-12-26 | 2024-12-28 | 3工作日 | 100% |  | 李辉辉，李成杰，徐欣钰
8 | 2 | 界面原型图设计 | bar: 2024-12-26 to 2024-12-27
9 | 2.1 | 系统架构设计说明书 | bar: 2024-12-26 to 2024-12-27
10 | 2.2 | 评审系统架构设计说明书 | bar: 2024-12-26 to 2024-12-27
11 | 2.3 | 设计数据模型（CDM 、PDM和数据库设计说明书） | bar: 2024-12-26 to 2024-12-27
12 | 2.4 | 评审数据模型工件 | bar: 2024-12-27 to 2024-12-28
13 | 2.5 | 设计测试用例 | bar: 2024-12-27 to 2024-12-28
14 | 2.6 | 评审测试用例 | bar: 2024-12-27 to 2024-12-28
15 | 2.7 | 编制分析模型与设计模型 | bar: 2024-12-27 to 2024-12-28
16 | 3 | 构建阶段 | 2024-12-29 | 2025-01-04 | 7工作日 | 100% |  | 刘鑫，原宇博
17 | 3.1 | 前端设计 | bar: 2024-12-29 to 2024-12-30
18 | 3.1.1 | 页面构建 | bar: 2024-12-29 to 2024-12-30
19 | 3.1.2 | 用户注册与登录 | bar: 2024-12-29 to 2024-12-30
20 | 3.2 | 编码和单元测试 | bar: 2024-12-29 to 2024-12-30
21 | 3.3 | 主页 | bar: 2024-12-30 to 2025-01-01
22 | 3.4 | 数据查看 | bar: 2024-12-30 to 2025-01-01
23 | 3.5 | 数据可视化 | bar: 2024-12-30 to 2025-01-01
24 | 3.6 | 大模型训练 | bar: 2024-12-30 to 2025-01-01
25 | 3.7 | 后台管理 | bar: 2025-01-02 to 2025-01-04
26 | 3.8 | 测试设计 | bar: 2025-01-02 to 2025-01-04
27 | 4 | 结项答辩 | 2025-01-05 | 2025-01-06 | 2工作日 | 100% |  | 刘鑫 | bar: 2025-01-05 to 2025-01-06